## Sheet1
ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Analista_Asignado | ID_Analista | Fecha_Inicio | Fecha_Fin_Estimada | Fecha_Fin_Real | Estado | Porcentaje_Completado | Prioridad | Epica | Area | Horas_Estimadas | Horas_Reales | Sprint_Asignado
PRJ-2025-001 | Automatización en Ventas | Ana López | 1 | 2025-01-07 | 2025-02-19 |  | Atrasado | 20 | Alta | Automatización | Ventas | 114 | 117 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-002 | Optimización en Operaciones | Carlos Ruiz | 2 | 2025-01-21 | 2025-03-12 |  | En progreso | 52 | Baja | Optimización | Operaciones | 197 | 67 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-003 | Migración en RRHH | María González | 3 | 2025-01-02 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | En progreso | 88 | Alta | Migración | RRHH | 98 | 44 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-004 | Digitalización en Finanzas | Jorge Martínez | 4 | 2025-01-30 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | Completado | 50 | Media | Digitalización | Finanzas | 112 | 47 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-005 | Integración en Logística | Lucía Fernández | 5 | 2025-01-04 | 2025-02-12 | 2025-02-08 | En progreso | 89 | Alta | Integración | Logística | 123 | 121 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-006 | Automatización en Ventas | Pedro Sánchez | 6 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | Completado | 77 | Media | Automatización | Ventas | 89 | 133 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-007 | Optimización en Operaciones | Elena Castro | 7 | 2025-01-04 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | En progreso | 53 | Alta | Optimización | Operaciones | 185 | 73 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-008 | Migración en RRHH | David Jiménez | 8 | 2025-01-02 | 2025-01-26 | 2025-02-03 | Atrasado | 14 | Alta | Migración | RRHH | 79 | 111 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-009 | Digitalización en Finanzas | Ana López | 1 | 2025-01-15 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | En progreso | 40 | Alta | Digitalización | Finanzas | 84 | 94 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-010 | Integración en Logística | Carlos Ruiz | 2 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-10 | Completado | 87 | Alta | Integración | Logística | 120 | 165 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-012 | Optimización en Operaciones | Jorge Martínez | 4 | 2025-01-02 | 2025-02-18 |  | En progreso | 87 | Media | Optimización | Operaciones | 143 | 64 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-014 | Digitalización en Finanzas | Pedro Sánchez | 6 | 2025-01-27 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Completado | 76 | Alta | Digitalización | Finanzas | 135 | 81 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-015 | Integración en Logística | Elena Castro | 7 | 2025-01-29 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | Completado | 14 | Media | Integración | Logística | 75 | 42 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-016 | Automatización en Ventas | David Jiménez | 8 | 2025-01-07 | 2025-02-12 | 2025-02-16 | Atrasado | 56 | Alta | Automatización | Ventas | 67 | 57 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-017 | Optimización en Operaciones | Ana López | 1 | 2025-01-12 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | En progreso | 91 | Media | Optimización | Operaciones | 168 | 150 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-018 | Migración en RRHH | Carlos Ruiz | 2 | 2025-01-27 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Completado | 26 | Media | Migración | RRHH | 90 | 88 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-019 | Digitalización en Finanzas | María González | 3 | 2025-01-22 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | En progreso | 61 | Baja | Digitalización | Finanzas | 91 | 41 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-020 | Integración en Logística | Jorge Martínez | 4 | 2025-01-30 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | Completado | 55 | Alta | Integración | Logística | 152 | 31 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-021 | Automatización en Ventas | Lucía Fernández | 5 | 2025-01-02 | 2025-02-13 |  | Completado | 96 | Media | Automatización | Ventas | 165 | 159 | Sprint-2025-3
PRJ-2025-022 | Optimización en Operaciones | Pedro Sánchez | 6 | 2025-01-21 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Completado | 67 | Alta | Optimización | Operaciones | 162 | 174 | Sprint-2025-1
PRJ-2025-023 | Migración en RRHH | Elena Castro | 7 | 2025-01-06 | 2025-02-13 | 2025-02-09 | En progreso | 10 | Baja | Migración | RRHH | 183 | 126 | Sprint-2025-2
PRJ-2025-024 | Digitalización en Finanzas | David Jiménez | 8 | 2025-01-09 | 2025-01-29 | 2025-01-26 | En progreso | 58 | Alta | Digitalización | Finanzas | 129 | 176 | Sprint-2025-3