## Hoja1
Nombre | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (horas) | Analista | ID_Analista
Implementar login OAuth | Login con redes sociales | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 6 | Pedro Sánchez | 6
Test integración API pagos | Pruebas end-to-end | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4 | Ana López | 1
Migrar base de datos | Cambio a PostgreSQL | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | Carlos Ruiz | 2
Rediseño página inicio | Mejoras en UI/UX | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10 | María González | 3
Ajustar reportes ventas | Cambios de métricas | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 5 | Lucía Fernández | 5
Optimizar consultas SQL | Reducir tiempos de carga | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4 | Jorge Martínez | 4
Validar seguridad tokens | Validación y caducidad | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 3 | Carlos Ruiz | 2
Documentar procesos | Manuales para usuarios | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 6 | Elena Castro | 7
Configurar backups | Backup automático en nube | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 4 | David Jiménez | 8
Desplegar versión estable | Paso a producción | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2 | Lucía Fernández | 5